Předpokládaný a maximální rozsah plnění předmětu části 1 Veřejné zakázky

Plnění předmětu části 1 Veřejné zakázky Veřejné zakázky lze rozdělit do pěti základních logických celků, kterými jsou:

- Implementace architektonického jádra OIS

- Implementace programových modulů OIS

- Migrace dat ze stávajícího IOS

- Testování programových modulů OIS

- Dokumentace a školení programových modulů OIS

Na základě provedených analytických činností Zadavatel předpokládá, že předmět plnění části 1 Veřejné zakázky bude realizován v rozsahu odpovídajícím níže uvedeném počtu člověkodnů:

- Implementace architektonického jádra OIS

  - Objednatel předpokládá, že implementace architektonického jádra OIS bude realizována při objemu práce 150 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 187 člověkodnů

- Migrace dat ze stávajícího IOS

  - Objednatel předpokládá, že migrace dat ze stávajícího OIS bude realizována při objemu práce 185 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 231 člověkodnů

- Modul epizootologický dozor

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 128 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 160 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 37 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 46 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 19 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 23 člověkodnů

- Modul kontrola zdraví zvířat

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 128 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 160 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 30 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 37 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 8 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 10 člověkodnů

- Modul nákazy a mimořádné události

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 150 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 187 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 36 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 45 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 14 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 17 člověkodnů

- Modul welfare

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 128 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 160 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 33 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 41 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 13 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 16 člověkodnů

- Modul kontrol chovů hospodářských zvířat

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 70 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 87 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 24 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 30 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 5 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 6 člověkodnů

- Modul analýzy a rizika

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 120 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 150 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 43 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 53 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 8 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 10 člověkodnů

- Modul vydané dokumenty

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 29 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 36 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 10 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 12 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 5 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 6 člověkodnů

- Modul prohlídka jatečných zvířat

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 130 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 162 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 33 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 41 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 16 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 20 člověkodnů

- Modul porážky ryb

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 45 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 56 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 12 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 15 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 5 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 6 člověkodnů

- Modul prohlídka zvěřiny

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 29 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 36 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 13 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 16 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 11 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 13 člověkodnů

- Modul vyšetření pro potřeby lovce

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 47 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 58 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 17 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 21 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 5 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 6 člověkodnů

- Modul hygienický dozor

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 128 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 160 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 38 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 47 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 19 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 23 člověkodnů

- Modul toky vedlejších živočišných produktů

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 60 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 75 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 20 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 25 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 4 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 5 člověkodnů

- Modul monitoring cizorodých látek

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 80 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 100 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 26 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 32 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 5 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 6 člověkodnů

- Modul registr subjektů

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 120 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 150 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 51 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 63 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 18 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 22 člověkodnů

- Modul laboratorních vzorků a jejich výsledků

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 75 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 93 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 32 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 40 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 7 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 8 člověkodnů

- Laktologický modul

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 60 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 75 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 11 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 13 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 7 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 8 člověkodnů

- Datový sklad IS SVS

  - Objednatel předpokládá, že implementace tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 250 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 312 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že testování tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 68 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 85 člověkodnů

  - Objednatel předpokládá, že dokumentace a školení tohoto programového modulu bude realizována při objemu práce 10 člověkodnů, maximálně však Objednatel připouští objem práce v rozsahu 12 člověkodnů