Harmonogram plnění

| Milník | Lhůta |
| --- | --- |
| Účinné uzavření Kupní smlouvy (čl. 13 odst. 12 Kupní smlouvy) | D |
| Zahájení školení správců (administrátorů) Kupujícího (čl. 3 odst. 2 Kupní smlouvy) | D + 15 |
| Fyzické dodání Dodávky (Datacentrum + Switche na krajské pobočky) | D + 30 |
| Dokončení implementace všech komponent Dodávky v Datacentru (dodavatel) | D + 90 |
| Zahájení přejímacího řízení do ověřovacího provozu (čl. 5 odst. 1 Kupní smlouvy) | D + 90 |
| Dokončení implementace switchů na pobočkách (součinnost Kupujícího dle čl. 4 odst. 3 Kupní smlouvy) | D + 105 |
| Dokončení přejímacího řízení a předání do ověřovacího provozu (čl. 5 odst. 3 Kupní smlouvy) | D + 120 |
| Ukončení ověřovacího provozu a předání Předmětu plnění (čl. 5 odst. 7 Kupní smlouvy) | D + 180 nejpozději však do 1. 6. 2019 |